## Hoja1 (hidden)
@se6#16

## PK
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E-010 | OBRA PRODDER | PROGRAMA DE ACCIONES PRODDER 2016 | 31120-8109 | 1850000 | 1850000 | 0 | 39390 | 39390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACION DE ATARJEA EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE ZACATECAS Y AVENIDA CHAPINGO, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 45000 | 45000 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACION DE ATARJEA EN CALLE AVENIDA CHAPINGO ENTRE AVENIDA VILLA VENECIA Y BOULEVARD INSURGENTES NORTE, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 250000 | 250000 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACION DE ATARJEA EN CALLE LEANDRO VALLE ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE COLEGIO MILITAR, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 150000 | 150000 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LEANDRO VALLE ENTRE CALLE MATAMOROS Y RIO LAJA, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 200000 | 200000 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACION DE ATARJEA EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CAOBA, COLONIA FRESNO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 125000 | 125000 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NARDO ENTRE CALLE PRIVADA ROSALES Y CALLE ANGEL LEÓN TORRES, COLONIA ROSALES, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 200000 | 200000 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACION DE ATARJEA EN CALLE RAUL LEÓN DE LA SELVA ENTRE CALLE ERASTO VELAZQUEZ Y CALLE CRESCENCIO GONZÁLEZ, COLONIA JACINTO LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 135000 | 135000 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACION DE ATARJEA EN CALLE D.F ENTRE CALLE QUERETARO Y BOULEVARD INSURGENTES NORTE, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 75000 | 75000 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACION DE ATARJEA EN CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE QUERETARO Y BOULEVARD INSURGENTES NORTE, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 90000 | 90000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACION DE ATARJEA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE ROBLE Y OLMO, COLONIA EL FRESNO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 125000 | 125000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | RECUBRIMIENTO DE PINTURA A TANQUE METÁLICO ELEVADO UBICADO EN INSTALACIONES DE POZO NUMERO 17, CABECRA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 80000 | 80000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO NO.-4 CARRETERA CORTAZAR- JARAL | 31120-8109 | 175000 | 175000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE TANQUE METALICO ELEVADO, COLONIA ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO | 31120-8109 | 100000 | 100000 | 0 | 37578 | 37578 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | PROGRAMA GIC 2016 | 31120-8109 | 1555000 | 1555000 | 0 | 843 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E-010 | OBRA GIC | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO MARTINEZ DESDE LA CALLE ANTONIO TORRES HASTA CALLE ROBLE, COLONIA CERRITO COLORADO, CABECERA MUICIPAL, CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 60000 | 60000 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN CALLE CAPULIN DESDE LA CALLE JACARANDA HASTA CALLE ENCINOS, COLONIA CERRITO COLORADO, CABECERA MUICIPAL, CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 10000 | 10000 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO A LA GAVIA DESDE LA CALLE MORA HASTA CALLE ROBLE, COLONIA CERRITO COLORADO, CABECERA MUICIPAL, CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 25000 | 25000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS PINOS DESDE LA CALLE CALZADA LOS PINOS HASTA CALLE IGNACIO LEON TORRES, COLONIA LA PERLA, CABECERA MUICIPAL, CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 40000 | 40000 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | EQUIPAMIENTO POZO 20 | 31120-8109 | 200000 | 200000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | ESTUDIO GEOFISICO Y GEOHIDROLOGICO PARA LOCALIZACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO | 31120-8102 | 35000 | 35000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | ESTUDIO GEOFISICO Y GEOHIDROLOGICO PARA LOCALIZACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN LA ZONA SUR-ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO | 31120-8102 | 35000 | 35000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | ESTUDIO HIDROLOGICO PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES | 31120-8102 | 350000 | 350000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DREN MERINO | 31120-8107 | 800000 | 800000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA CEA | PROGRAMA OBRAS CON APOYO CEAG 2016 | 31120-8109 | 6150902.4 | 6150902.4 | 0 | 2131.96 | 2131.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E-010 | OBRA CEA | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL TRAMO DE BOULEVARD INSURGENTES NORTE A CAMINO A LA GRANJA, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 165000 | 165000 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA CEA | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AV. CHAPINGO TRAMO DE BOULEVARD INSURGENTES NORTE A CAMINO A LA GRANJA, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 150000 | 150000 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA CEA | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ TRAMO DE BOULEVARD INSURGENTES NORTE A CAMINO A LA GRANJA, COLONIA CHAPINGO, CABECERAMUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 120000 | 120000 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA CEA | REPOSICIÓN DEL POZO NO. 16 | 31120-8109 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA CEA | REPOSICIÓN DEL POZO NO.15 | 31120-8109 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA CEA | CONSTRUCCIÓN DE ETAPA NO. 2 - CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ - PIPILA, DEL PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES MUNICIPALES DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 3715902.4 | 3715902.4 | 0 | 719.96 | 719.96 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%