## Hoja1 (hidden)
@se6#16

## PK
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E-010 | OBRA PRODDER | PROGRAMA DE ACCIONES PRODDER 2016 | 31120-8109 | 1850000 | 1850000 | 0 | 39390 | 39390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACION DE ATARJEA EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE ZACATECAS Y AVENIDA CHAPINGO, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 45000 | 45000 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACION DE ATARJEA EN CALLE AVENIDA CHAPINGO ENTRE AVENIDA VILLA VENECIA Y BOULEVARD INSURGENTES NORTE, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 250000 | 250000 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACION DE ATARJEA EN CALLE LEANDRO VALLE ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE COLEGIO MILITAR, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 150000 | 150000 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LEANDRO VALLE ENTRE CALLE MATAMOROS Y RIO LAJA, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 200000 | 200000 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACION DE ATARJEA EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CAOBA, COLONIA FRESNO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 125000 | 125000 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NARDO ENTRE CALLE PRIVADA ROSALES Y CALLE ANGEL LEÓN TORRES, COLONIA ROSALES, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 200000 | 200000 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACION DE ATARJEA EN CALLE RAUL LEÓN DE LA SELVA ENTRE CALLE ERASTO VELAZQUEZ Y CALLE CRESCENCIO GONZÁLEZ, COLONIA JACINTO LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 135000 | 135000 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACION DE ATARJEA EN CALLE D.F ENTRE CALLE QUERETARO Y BOULEVARD INSURGENTES NORTE, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 75000 | 75000 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACION DE ATARJEA EN CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE QUERETARO Y BOULEVARD INSURGENTES NORTE, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 90000 | 90000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACION DE ATARJEA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE ROBLE Y OLMO, COLONIA EL FRESNO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 125000 | 125000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | RECUBRIMIENTO DE PINTURA A TANQUE METÁLICO ELEVADO UBICADO EN INSTALACIONES DE POZO NUMERO 17, CABECRA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 80000 | 80000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO NO.-4 CARRETERA CORTAZAR- JARAL | 31120-8109 | 175000 | 175000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE TANQUE METALICO ELEVADO, COLONIA ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO | 31120-8109 | 100000 | 100000 | 0 | 37578 | 37578 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | PROGRAMA GIC 2016 | 31120-8109 | 1210271.37 | 1210271.37 | 622141.04 | 1067.7 | 1067.7 | 227.7 | 4.0904 | 4.0904 | 5 | 5
E-010 | OBRA GIC | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO MARTINEZ DESDE LA CALLE ANTONIO TORRES HASTA CALLE ROBLE, COLONIA CERRITO COLORADO, CABECERA MUICIPAL, CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 60000 | 60000 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN CALLE CAPULIN DESDE LA CALLE JACARANDA HASTA CALLE ENCINOS, COLONIA CERRITO COLORADO, CABECERA MUICIPAL, CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 10000 | 10000 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO A LA GAVIA DESDE LA CALLE MORA HASTA CALLE ROBLE, COLONIA CERRITO COLORADO, CABECERA MUICIPAL, CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 25000 | 25000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS PINOS DESDE LA CALLE CALZADA LOS PINOS HASTA CALLE IGNACIO LEON TORRES, COLONIA LA PERLA, CABECERA MUICIPAL, CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 40000 | 40000 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | EQUIPAMIENTO POZO 20 | 31120-8109 | 200000 | 200000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | ELABORACION DE LA PROPUESTA TARIFARIA 2017 PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8105 | 51724.4 | 51724.4 | 40361.64 | 1 | 1 | 1 | 78.03% | 78.03% | 100% | 100%
E-010 | OBRA GIC | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA LINEA MORADA PLANTA DE TRATAMIENTO DREN MERINO A UNIDADES DEPORTIVAS NORTE, SUR Y TANQUE DE REGULARIZACION DE 300 M3 DE CAPACIDAD QUE SUMINISTRA A LA HUERTA Y AL CERRITO COLORADO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 31120-8107 | 111899.78 | 111899.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | REHABILITACION DE ATARJEA EN LAS CALLES PROLONGACION MANUEL ACUÑA Y LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES DE ROSALES Y ALTAMIRANO, EN LA COLONIA ROSALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 262560.76 | 262560.76 | 211951 | 139.2 | 139.2 | 139.2 | 80.72% | 80.72% | 100% | 100%
E-010 | OBRA GIC | ESTUDIO GEOFISICO Y GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA NORTE Y NORORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 116928 | 116928 | 100800 | 1 | 1 | 1 | 86.21% | 86.21% | 100% | 100%
E-010 | OBRA GIC | REHABILITACION DE ATARJEA EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE LA CALLE DE VICENTE SUAREZ Y FERNANDO MONTES DE OCA, COLONIA LOS ALAMOS, CABECERA MUNICIPAL CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 139994.42 | 139994.42 | 124136 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 88.67% | 88.67% | 100% | 100%
E-010 | OBRA GIC | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ADMNISTRACION ENERGETICA CON MONITOREO REMOTO EN EL POZO No. 4 CABECERA MUNICIPAL CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 192164.01 | 192164.01 | 144892.4 | 1 | 1 | 1 | 75.4% | 75.4% | 100% | 100%
E-010 | OBRA CEA | PROGRAMA OBRAS CON APOYO CEAG 2016 | 31120-8109 | 6150902.4 | 6150902.4 | 0 | 2131.96 | 2131.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E-010 | OBRA CEA | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL TRAMO DE BOULEVARD INSURGENTES NORTE A CAMINO A LA GRANJA, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 165000 | 165000 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA CEA | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AV. CHAPINGO TRAMO DE BOULEVARD INSURGENTES NORTE A CAMINO A LA GRANJA, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 150000 | 150000 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA CEA | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ TRAMO DE BOULEVARD INSURGENTES NORTE A CAMINO A LA GRANJA, COLONIA CHAPINGO, CABECERAMUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 120000 | 120000 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA CEA | REPOSICIÓN DEL POZO NO. 16 | 31120-8109 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA CEA | REPOSICIÓN DEL POZO NO.15 | 31120-8109 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA CEA | CONSTRUCCIÓN DE ETAPA NO. 2 - CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ - PIPILA, DEL PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES MUNICIPALES DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 3715902.4 | 3715902.4 | 0 | 719.96 | 719.96 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA REMANENTES | PROGRAMA REMANENTES 2015 | 31120-8109 | 1825405.02 | 1825405.02 | 1819786.56 | 1112.97 | 1112.97 | 168.97 | 12.9993 | 12.9993 | 2 | 2
E-010 | REMANENTES 2015 | CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN LAS CALLES AV. CHAPINGO Y QUERETARO TRAMOS DESDE BOULEVARD INSURGENTES NORTE A ZACATECAS COLOIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 254668.45 | 254668.45 | 220513 | 136 | 136 | 136 | 86.59% | 86.59% | 100% | 100%
E-010 | REMANENTES 2015 | PROYECTO EJECUTIVO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA COLONIA GUANAJUATO, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 182600 | 182600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | REMANENTES 2015 | CONEXIÓN A DRENAJE PROFUNDO TRAMO ESQ. CALLE CEIBA, COLONIA ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 68648.15 | 68648.15 | 699483 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 1019% | 1019% | 100% | 100%
E-010 | REMANENTES 2015 | CONVENIO DE COLABORACION PARA ESTABLECER LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DESCARGA SANITARIA Y PLUVIAL DE MANERA PROVISIONAL Y DENTRO DE LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA "UNIFOODS", ENTRE LA JUMAPAC Y LA PERSONA MORAL DENOMINADA INDUSTRIALIZADORA DE LECHE EL SAUZ, SA DE CV | 31120-8109 | 370946.54 | 370946.54 | 370491.81 | 478 | 478 | 0 | 99.88% | 99.88% | 0% | 0%
E-010 | REMANENTES 2015 | CONSTRUCCION DE ATARJEA CENTRAL Y LINEAS DE AGUA POTABLE EN CALLE OLMO DE CAOBA A AV. CASUARINAS COLONIA ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 559926.89 | 559926.89 | 529298.75 | 462 | 462 | 0 | 94.53% | 94.53% | 0% | 0%
E-010 | REMANENTES 2015 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO COMPLEMENTARIO A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA NORTE DE LA COLONIA LA FORTALEZA | 31120-8109 | 49728.02 | 49728.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y PLANEACIO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 280422.95 | 280422.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | ESTUDIO GEOFISICO Y GEOHIDROLOGICO PARA LA REPOSICION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. 11 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO | 31120-8109 | 58464.02 | 58464.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 11036578.79 | 11036578.79 | 2441927.6 | 43702.63 | 43702.63 | 396.67 | 17.0897 | 17.0897 | 7 | 7