## PPI
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO. Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
6131 | RED DE AGUA | PROGRAMA GIC REHAB REDES SECUNDARIAS | 31120-8109 | 924305 | 939305 | 339208.28 | 7 | 7 | 1 | 0.36699 | 0.36113 | 0.14286 | 0.14286
6131 | RED DE AGUA | PROGRAMA CEAG REDES SECUNDARIAS | 31120-8109 | 2155172 | 1250000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6131 | RED DE AGUA | PROGRAMA CEAG PERFORACION DE POZO 21 | 31120-8109 | 0 | 1200000 | 2100000 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1.75 | #DIV/0! | 1
6161 | RED ALCANTARILLADO | PROGRAMA GIC RED ALCANTARILLADO | 31120-8109 | 2028907 | 1016616 | 547008.87 | 7 | 7 | 4 | 0.26961 | 0.53807 | 0.57143 | 0.57143
6161 | RED ALCANTARILLADO | PROGRAMA CEAG RED ALC COL GTO | 31120-8109 | 1724138 | 1000000 | 1364724.96 | 1 | 1 | 1 | 0.79154 | 1.3647 | 1 | 1
6161 | RED ALCANTARILLADO | PROGRAMA CEAG LINEA VERDE | 31120-8109 | 0 | 2840500 | 3136767.34 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1.1043 | #DIV/0! | 1
6161 | RED ALCANTARILLADO | PROGRAMA CEAG EQUIPAMIENTO LINEA VERDE | 31120-8109 | 0 | 226937.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
6161 | RED ALCANTARILLADO | PROGRAMA REMANENTES RED ALCANTARILLADO | 31120-8109 | 0 | 2652616.4 | 1500349.36 | 0 | 7 | 4 | #DIV/0! | 0.56561 | #DIV/0! | 0.57143
6161 | OBRAS PRODDER | OBRAS PRODDER | 31120-8109 | 3681184 | 3681184 | 700424.81 | 10 | 6 | 2 | 0.19027 | 0.19027 | 0.2 | 0.33333
6171 | EQUIPAMIENTO EN POZOS | PROGRAMA GIC EQUIPAMIENTO EN POZOS | 31120-8109 | 2155172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
6311 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | PROGRAMA GIC PROYECTO EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION POZO | 31120-8109 | 129310 | 142954 | 95642.92 | 1 | 1 | 1 | 0.73964 | 0.66905 | 1 | 1
6311 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | PROGRAMA GIC ESTUDIOS TARIFARIO 2020 | 31120-8105 | 53000 | 53000 | 50817.14 | 1 | 1 | 1 | 0.95881 | 0.95881 | 1 | 1
2491 | MATERIALES DIVERSOS | PROGRAMA CEAG 2169 MICROMEDIDORES | 31120-8105 | 0 | 500691.96 | 850248 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1.6981 | #DIV/0! | 1
2491 | MATERIALES DIVERSOS | PROGRAMA REMANENTES MACROMEDIDORES | 31120-8101 | 0 | 414236 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
5631 | MAQUINARIA Y EQPO CONSTRUCCION | PROGRAMA REMANENTES CORRELADOR | 31120-8101 | 0 | 450000 | 281637.6 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | 0.62586 | #DIV/0! | 1
5631 | MAQUINARIA Y EQPO CONSTRUCCION | PROGRAMA REMANENTES CAMARA INSPECCION TUBERIA | 31120-8101 | 0 | 430000 | 255000 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | 0.59302 | #DIV/0! | 1
6311 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | PROGRAMA REMANENTES PROYECTO LA GAVIA | 31120-8109 | 0 | 560306.45 | 560306.45 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1
6311 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | PROGRAMA REMANENTES PROYECTO POTABILIZADORA | 31120-8109 | 0 | 436040.09 | 436040.09 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1
|  |  |  | 12851188 | 17794386.95 | 12218175.82
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
|  | _______________________________ |  | ________________________________ |  |  | ______________________________
|  | PRESIDENTE DEL CONSEJO C.P.C. LUIS MARTIN LOPEZ FLORES |  | TESORERO CONSEJO C.P. LUZ MARIA CUEVAS JUAREZ |  |  | JEFE DE DEPTO CONTABILIDAD C.P. MARIA DE LA LUZ CARACHEO ACOSTA

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental